## Dashboard
课程 | OpenCode Agent 应用从 0 到 1：四个教学型 Demo
总时长 | 60
当前阶段 | Demo00 已完成，准备进入 Demo01
总体进度 | 25

## Progress
ID | 名称 | 时间 | 状态 | 进度 | 核心讲解点
Demo00 | 规则化文档生成 | 00-08 | 已完成 | 100 | 一句话输入经结构化后生成 PPT、Excel、Gantt
Demo01 | Doc Spec 可移植开发 | 08-23 | 进行中 | 35 | 历史文档和样例沉淀为跨平台实现上下文
Demo02 | 富文本抽取与测试适配 | 23-40 | 待讲解 | 10 | 抽取规则、环境包和验证脚本组成链式 Skill
Demo03 | 权限约束与受控执行 | 40-55 | 待讲解 | 5 | 重要数据和配置通过封装脚本/API 收窄执行空间
Takeaway | 总结与问答 | 55-60 | 待讲解 | 0 | Prompt 只是入口，Context 才是可复用资产

## Questions
类型 | 内容
用户问题 | Skill 和 Prompt 模板有什么区别？
用户问题 | Tool、API、脚本分别放在哪里？
用户问题 | 哪些内容应该写进 AGENTS.md，哪些应该放 references？
用户问题 | 权限配置能不能防止 Agent 误操作？
风险 | 学员容易把 demo 理解成一次性 prompt，而不是上下文工程
风险 | PPT/Excel 内容的业务准确性仍需讲师确认
风险 | 如果本机缺少 python-pptx，PPT 会降级生成 Markdown 摘要
下一步 | 讲解 Demo01 的 spec contract 抽取
下一步 | 展示 Skill 目录结构
下一步 | 强调 validator 只能证明格式和语法，不证明业务逻辑